План мероприятий по развитию психологической службы

в системе образования на территории г. Енисейска до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Направление мероприятий | Сроки  | Ожидаемые результаты | Ответственные  |
| 1. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы
 |
| 1. | Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих развитие психологической службы (положение о создании межведомственной рабочей группы, положение о деятельности кризисной службы сопровождения экстренных проявлений деструктивного, аутодеструктивного поведения детей и подростков, порядок работы кризисной службы………  | 2022 | Работа осуществляется в соответствии с нормативными и локальными документами |  |
|  | Создание межведомственной рабочей группы по развитию психологической службы |  |  |  |
|  | Мониторинг имеющихся на территории кадровых ресурсов  |  | Выявлены дефициты кадровых ресурсов | Управление образования |
|  | Мероприятия по ликвидации дефицита специалистов сопровождения:взаимодействие с ЛПИ: участие в Днях открытых дверей (выпускники); переквалификация имеющихся кадров |  | Привлечение молодых специалистов, закрытие вакансий | Руководители ОУ |
|  | Организация повышения квалификации специалистов |  | Педагоги заявлены на курсы повышения квалификации по вопросам психологического сопровождения. Сопровождение ИОМ специалистов психологической службы. Составлены ИОМы педагогов. Педагогами представлены достигнутые результаты в педагогическом сообществе. | Рук. ГМО, РМА |
| 2. | Разработка и внедрение муниципальной организационно-функциональной модели психологической службы | 2022-2025 годы | Модель психологической службы внедрена в практику, обеспечена система психолого-педагогического сопровождения обучающихся  |  |
|  | Определение порядка оказания экстренной психологической помощи….. |  |  |  |
|  | Создание группы психологической службы в социальной сети Вконтакте, телеграм-канале | 2022-2025 | Информирование жителей города о деятельности психологической службы, повышение их компетентности по воспитанию, развитию несовершеннолетних,  |  |
|  | Привлечение СМИ к популяризации деятельности психологической службы | 2022-2025 | Ежегодно выпущено не менее 5 репортажей о деятельности психологической службы, запущена и транслируется «Страничка психолога», «Психологи о важном»……. | МКУ «Управление образования г.Енисейска»,  |
|  | Оформление карты доступности получения психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям) |  |  |  |
|  | Внедрение в практику алгоритмов межведомственного взаимодействия в ситуации резонансных проявление деструктивного характера | 2022-2025 | В ситуации резонансных проявлений деструктивного характера ведомствами, учреждениями используются алгоритмы межведомственного взаимодействия  |  |
|  | Мониторинг деятельности психологической службы | 2023-2025 | Подготовлены аналитические справки о деятельности психологической службы |  |
|  | Организация муниципального профессионального сообщества специалистов психолого-педагогического сопровождения (городское методическое объединение специалистов сопровождения образовательного процесса) | 2022-2025 | Функционирование сообщества (ГМО) |  |
| 1. Профилактика психологического и психического здоровья

и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся |
|  | Организация и проведение профилактических, информационно-просветительских мероприятий для обучающихся |  | Обеспечена психологическая помощь обучающимся, их поддержка |  |
|  | Методическое сопровождение педагогов по вопросам психологической поддержки обучающихся на муниципальном уровне, уровне образовательной организации |  | Координация деятельности методической работы, направленных на развитие профессионализма педагогов, повышение педагогической компетенции педагогов сопровождения, обмен опытом | ГМО, ШМО  |
|  | Организация работы консультативных центров на базе муниципальных образовательных организаций |  | В 4 дошкольных и 1 общеобразовательной организациях действуют консультативные пункты, оказывающие консультативную помощь родителям (законным представителям), имеющим детей от 0 до 18 лет |  |
|  | Организация работы психолого-педагогических консилиумов (ППк) в образовательных организациях, территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) |  | Во всех образовательных организациях действуют ППк, обеспечивающие коллегиальность принятия решения об образовательном маршруте ребенка, его сопровождения с учетом особенностей его развития |  |
|  | Организация работы службы раннего вмешательства, лекотеки на базе комплексного центра социального обслуживания населения |  | Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним и их родителям  | Колесникова Е. |
|  | Организация работы мобильной кризисной службы сопровождения экстренных проявлений деструктивного, аутодеструктивного поведения несовершеннолетних |  | Обеспечена возможность участия педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних в мероприятиях по профилактике девиантного поведения, предотвращение подросткового суицида  |  |
|  | Организация и проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность подростка к аддиктивному поведению |  | Участие 100% подростков в возрасте от 13 до 18 лет в тестировании  |  |
|  | Анализ результатов социально-психологического тестирования и организация профилактических мероприятий в соответствии с анализом  |  | Снижение латентной и явной рискогенности у подростков с высокими показателями |  |
|  | Участие педагогов сопровождения в профессиональных конкурсах, конкурсах программ, практик профилактической работы |  | Выявление эффективных программ и практик психолого-педагогического сопровождения обучающихся, профилактики деструктивного, девиантного поведения. Обеспечены условия для профессионального развития педагогов сопровождения, их мотивация к повышению качества работы |  |
|  | Разработка плана-графика повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, педагогических работников, в том числе специалистов сопровождения |  | Обучение педагогов, руководителей в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Участие педагогических работников в стажировочных площадках краевого уровня по направлениям: «Служба практической психологии образовательной организации», «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей» и др. (предлагаемые) |  |  |  |
| 1. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся
 |
|  | Деятельность консультативных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |  | Ежегодно оказано не менее 150 услуг |  |
|  | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах образования, воспитания, развития, психологического и психического здоровья, в том числе при взаимодействии с учреждениями и ведомствами системы профилактики и с использование дистанционных ресурсов, форм |  | Обеспечено проведение актуальных информационно-просветительских мероприятий для родителей с охватом не менее 95%, в том числе с использованием дистанционных ресурсов |  |